## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2/12/2015 | 18
3 | 3/5/2015 | 18
4 | 3/19/2015 | 0
5 | 4/9/2015 | 0
6 | 4/16/2015 | 0
7 | 4/30/2015 | 0

## BurndownChart
Points in this sprint: | 18
Start of this sprint: | 2015-03-16 |  |  | Burndown Chart 03/16/15
Points accomplished: | 18
Day | Luke Pts | Steven Pts | Patrick Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 03/17/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18
2 - 03/18/15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18
3 - 03/19/15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 18
4 - 03/20/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18
5 - 03/21/15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 18
6 - 03/22/15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18
7 - 03/23/15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18
8 - 03/24/15 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 18
9 - 03/25/15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 18
10 - 03/26/15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 18
11 - 03/27/15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 18
12 - 03/28/15 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 18
13 - 03/29/15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18