## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 15
3 | 2015-02-26 | 0
4 | 2015-03-12 | 0
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 16
Start of this sprint: | 2015-02-22 |  |  | Burndown Chart 02/22/15
Points accomplished: | 15
Day | Luke Pts | Steven Pts | Patrick Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 02/23/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16
2 - 02/24/15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16
3 - 02/25/15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16
4 - 02/26/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16
5 - 02/27/15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16
6 - 02/28/15 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16
7 - 03/01/15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16
8 - 03/02/15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16
9 - 03/03/15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 16
10 - 03/04/15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 16
11 - 03/05/15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16
12 - 03/06/15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 16
13 - 03/07/15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16