## Sprint 4
Points in this sprint: | 12
Start of this sprint: | 2015-03-30 |  |  | Burndown Chart 03/30/15
Points accomplished: | 12
Day | Luke Pts | Steven Pts | Patrick Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 03/31/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12
2 - 04/01/15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12
3 - 04/02/15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12
4 - 04/03/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12
5 - 04/04/15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12
6 - 04/05/15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12
7 - 04/06/15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12
8 - 04/07/15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12
9 - 04/08/15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 12
10 - 04/09/15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12
11 - 04/10/15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12
12 - 04/11/15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12
13 - 04/12/15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12

## Velocity Sheet
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 15
3 | 2015-02-26 | 18
4 | 2015-03-12 | 12
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14